预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位:万元

| 项目名称 |  | 省级福彩公益金支持养老服务体系建设运营项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 济南市钢城区民政局 |  |  | 实施单位 | 济南市钢城区民政局 |  |  |
| 项目预算 执行情况 (10分) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 492 | 332 | 10 | 67% | 6.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 332 | 332 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 160 | 0.00 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 依托省级福彩公益金资金保障，重点扶持普惠型养老机构常态化运营，引导各类城乡养老服务站点标准化建设与规范化运维，不断扩充养老服务供给资源，持续优化区域养老服务布局，稳步推动辖区养老服务业高质量健康发展。 |  |  | 项目顺利扶持2家普惠型养老机构稳定运营，保障245处城乡养老服务设施持续正常运转，实现辖区养老服务设施全覆盖，覆盖率达到100%；项目受益老年群体服务满意度稳定达到95%，同步完善制度条款，进一步夯实养老服务体系长效保障机制，圆满完成本年度养老服务体系建设运营任务。 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤492万元 | 332万元 | 10 | 6.7 | 2025年度该类项目资金支出总额332万元，剩余160万元本年度未支出，我单位已积极协调财政部门将剩余160万元结转于下年度继续使用。 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养老服务设施运营数量 | ≥200家 | 245家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 普惠型养老机构运营数量 | ≥1家 | 2家 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 享受奖补养老服务设施上星率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目应补尽补率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 养老服务设施覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 护理型床位、开展等级划分与评定的养老机构 | 逐步增多 | 逐步增多 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展影响指标 | 养老体系发展长效保障机制健全性 | 健全 | 进一步健全 | 10 | 8 | 问题原因：养老服务体系建设制度还需要在实践中进一步健全完善。 措施：下一步我局将着力完善政策体系，增强服务供给，提高服务力度。 |
|  | 满意度指标 (10分) | 受益满意度指标 | 受益老年人对养老服务满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  | 91.4 |  |  |  |  |  |

预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位:万元

| 项目名称 |  | 省级福彩公益金支持困难群众基本生活救助项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 济南市钢城区民政局 |  |  | 实施单位 | 济南市钢城区民政局 |  |  |
| 项目预算 执行情况 (10分) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 140 | 140 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 140 | 140 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2025年拟对我区对符合条件的城乡特困人员发放救助金，按照城市特困基本生活标准为每人1492元/月，农村特困基本生活标准为每人1356元/月，特困照料护理标准分为三档，全自理标准每人296元/月，半护理标准每人491元/月，全护理标准每人982元/月。覆盖申请群体比率达到100%，资金发放及时准确率达到100%，加大政策宣传，确保政策宣传知晓率大于95%。通过长效保障机制的建立，更好保障特困供养人员基本生活和照护水平，提高特困人员生活质量，受益群体满意度达到95%。 |  |  | 2025年对我区对符合条件的城乡特困人员发放救助金，按照城市特困基本生活标准为每人1492元/月，农村特困基本生活标准为每人1356元/月，特困照料护理标准分为三档，全自理标准每人296元/月，半护理标准每人491元/月，全护理标准每人982元/月。覆盖申请群体比率达到100%，资金发放及时准确率达到100%，加大政策宣传，确保政策宣传知晓率大于95%。 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤140万元 | 140万元 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 特困人员人次数量 | ≥0.81万人次 | 0.81万人次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 特困人员人次数量 | ≥0.81万人次 | 0.81万人次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助对象审核正确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 申请补助群体覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助对象审核及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补助对象资金发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 受助对象政策知晓率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 特困人员生活保障水平 | 提高 | 进一步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展影响指标 | 补贴政策、法规、流程 | 完善 | 进一步完善 | 10 | 8 | 社会对特困人员补贴长效机制的关注度相对较低，缺乏广泛的社会共识和舆论支持，接下来将进一步完善制度建设。 |
|  | 满意度指标 (10分) | 受益满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |