预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位:万元

| 项目名称 |  | 市级福彩公益金支持养老服务体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 济南市钢城区民政局 |  |  | 实施单位 | 济南市钢城区民政局 |  |  |
| 项目预算 执行情况 (10分) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1121.09 | 0.00 | 10 | 0% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 709.91 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 411.18 | 0.00 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对符合条件的街道综合养老服务中心、日间照料中心及农村幸福院发放建设补助资金，支持养老服务业持续发展。 |  |  | 主要用于2025年度养老服务市级奖补资金发放，分别为248家养老服务设施发放运营补助资金，为养老机构、家庭养老床位和居家养老服务单位发放运营及建设资金。 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤1121.09万元 | 0万元 | 10 | 0 | 该资金本年度未支出，我局将积极协调财政部门完成项目资金的拨付。 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养老服务设施运营补助数量 | ≥200家 | 248家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 家庭养老床位建设补助数量 | ≥80张 | 88张 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 养老服务设施覆盖率 | ≥95% | 99.5% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 养老服务便利性和专业性 | 增强 | 增强 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展影响指标 | 养老体系发展长效保障机制健全性 | 健全 | 进一步健全 | 10 | 9 | 问题原因：养老服务体系建设制度还需要在实践中进一步健全完善。 措施：下一步我局将着力完善政策体系，增强服务供给，提高服务力度。 |
|  | 满意度指标 (10分) | 受益满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |

预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位:万元

| 项目名称 |  | 市级福彩公益金支持事实无人抚养儿童助学项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 济南市钢城区民政局 |  |  | 实施单位 | 济南市钢城区民政局 |  |  |
| 项目预算 执行情况 (10分) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 18.25 | 3.75 | 10 | 21% | 2.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 5.25 | 3.75 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对具有钢城区户籍、已被认定为事实无抚养儿童身份，且年满18周岁在全日制普通本科、全日制普通专科、高等职业学校、中等职业学校等就读中专、大专、本科和硕士研究生进行助学资助。确保补助对象应补尽补，加大政策宣传，不断健全事实无抚养儿童的救助机制。 |  |  | 为符合条件的12名事实无抚养儿童进行助学金的拨付，补贴对象审核正确率100%，资金发放及时性100%，应保尽保率100%，补助政策知晓度100%，受助对象满意度达100%，健全事实无抚养儿童助学长效保障机制。 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤18.25万元 | 3.75万元 | 10 | 2.1 | 2025年度该类项目资金支出总额3.75万元，剩余14.5万元本年度未支出，我单位已积极协调财政部门将剩余14.5万元结转于下年度继续使用。 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障事实无抚养儿童人数 | ≥10个 | 12个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补助对象审核正确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 符合助学条件儿童应保尽保率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 政策知晓率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展影响指标 | 事实无抚养儿童助学长效保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 受益满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  | 84.2 |  |  |  |  |  |